## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Set Template | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | Huy,Vỹ | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | Vỹ,Huy
Header | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | Vỹ | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | Vỹ
Dark/light theme | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | Vỹ | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | Vỹ
About Us | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | Vỹ | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 100% | Vỹ
Booking | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 100% | Vỹ | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 100% | Vỹ
Categories | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Vỹ | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 100% | Vỹ
Menu | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 100% | Vỹ | 2022-05-22 | 2022-05-22 | 100% | Vỹ
delicious | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 100% | Huy | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 100% | Huy
delicious__number | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 100% | Huy | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 100% | Huy
diner__video | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 90% | Huy | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 90% | Huy
blog | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 100% | Huy | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 100% | Huy
testimonial | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 100% | Huy | 2022-05-17 | 19/052022 | 100% | Huy
footer / footer__copyright | 2022-05-17 | 19/052022 | 100% | Huy | 2022-05-17 | 19/052022 | 100% | Huy